|  |  |
| --- | --- |
|  «Согласовано»Начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Медведева  | Приложение к постановлению администрации города Сочи от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_ Приложение № 9к Порядку принятия решенияо разработке, формировании, реализациии оценке эффективности реализациимуниципальных программ города Сочи |

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда»

на 2017 год

| N п/п <1> | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус <2> | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3> | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4> | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Сочи |
| 1.1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Сочи |
| 1.1.1 | Обеспечение доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в образовательных учреждениях города Сочи |
| 1.1.1.2 | Обеспечение доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в МОБУ СОШ № 53  | 3 | Управление по образованию и науке администрации города Сочи | 16.01.2017-25.12.2017 | 92507090610110050612241 (МБ) | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1. Подготовка документации для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с выданными рекомендациями управления УСЗН: определение видов работ, объемов работ и стоимости. | 3 | Директор МОБУ СОШ № 53 | 16.01. 2017 – 16.03.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.2. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с ФЗ № 44 | 3 | Директор МОБУ СОШ № 53 | 16.03.2017 - 01.06.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.3. Выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения | 3 | Директор МОБУ СОШ № 53  | июнь - сентябрь 2017 года | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.3 | Обеспечение доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в МОБУ гимназия № 76  | 3 | Управление по образованию и науке администрации города Сочи | 16.01.2017-25.12.2017 | 92507090610110050612241 (МБ) | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.1. Подготовка документации для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с выданными рекомендациями управления УСЗН: определение видов работ, объемов работ и стоимости. | 3 | Директор МОБУ гимназия № 76 | 16.01. 2017 – 16.03.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.2. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с ФЗ № 44 | 3 | Директор МОБУ гимназия № 76 | 16.03.2017 - 01.06.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3. Выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения | 3 | Директор МОБУ гимназия № 76  | июнь - сентябрь 2017 года | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.4 | Обеспечение доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в МОБУ СОШ № 80 | 3 | Управление по образованию и науке администрации города Сочи | 16.01.2017-25.12.2017 | 92507090610110050612241 (МБ) | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.1. Подготовка документации для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с выданными рекомендациями управления УСЗН: определение видов работ, объемов работ и стоимости. | 3 | Директор МОБУ СОШ № 12 | 16.01. 2017 – 16.03.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с ФЗ № 44 | 3 | Директор МОБУ СОШ № 12 | 16.03.2017 - 01.06.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.3. Выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения | 3 | Директор МОБУ СОШ № 12  | июнь - сентябрь 2017 года | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.6 | Организация условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в МДОБУ детский сад комбинированного вида № 45 г. Сочи  | 3 | Управление по образованию и науке администрации города Сочи | 01.08.2017-25.12.2017 | 92507090610110050612241 (МБ) | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 6.1. Заключение соглашения с Министерство образования Краснодарского края о выделении субсидии  | 3 | Управление по образованию и науке администрации города Сочи | Август 2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 6.2. Подготовка документации для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по организации условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в соответствии с выданными рекомендациями управления УСЗН: определение видов работ, объемов работ и стоимости. | 3 | Заведующая ДОУ № 45 | Сентябрь 2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 6.3. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по организации условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в соответствии с ФЗ № 44 | 3 | Заведующая ДОУ № 45 | Октябрь 2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 6.4. Выполнение работ по организации условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 3 | Заведующая ДОУ № 45 | октябрь - декабрь 2017  | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,0 | 0,0 | 2420,0 | 0,0 |

Начальник управления социальной политики

администрации города Сочи Г.А. Пушкарь

Р.А. Шалаев

265-65-56