|  |  |
| --- | --- |
| «Согласовано»  Начальник управления по образованию  и науке администрации города Сочи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Медведева | Приложение  к постановлению  администрации города Сочи  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_    Приложение № 9  к Порядку принятия решения  о разработке, формировании, реализации  и оценке эффективности реализации  муниципальных программ  города Сочи |

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда»

на 2017 год

| N п/п <1> | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус <2> | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3> | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4> | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей <5> | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основные мероприятия | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Сочи | | | | | | | | |
| 1.1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Сочи | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в образовательных учреждениях города Сочи | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Обеспечение доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в МОБУ СОШ № 53 | 3 | Управление по образованию и науке администрации города Сочи | 16.01.2017-25.12.2017 | 92507090610110050612241 (МБ) | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.  Подготовка документации для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с выданными рекомендациями управления УСЗН: определение видов работ, объемов работ и стоимости. | 3 | Директор МОБУ СОШ № 53 | 16.01. 2017 – 16.03.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.2.  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с ФЗ № 44 | 3 | Директор МОБУ СОШ № 53 | 16.03.2017 -  01.06.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.3.  Выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения | 3 | Директор МОБУ СОШ № 53 | июнь - сентябрь 2017 года | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.3 | Обеспечение доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в МОБУ гимназия № 76 | 3 | Управление по образованию и науке администрации города Сочи | 16.01.2017-25.12.2017 | 92507090610110050612241 (МБ) | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 3.1.  Подготовка документации для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с выданными рекомендациями управления УСЗН: определение видов работ, объемов работ и стоимости. | 3 | Директор МОБУ гимназия № 76 | 16.01. 2017 – 16.03.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.2.  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с ФЗ № 44 | 3 | Директор МОБУ гимназия № 76 | 16.03.2017 -  01.06.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.3.  Выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения | 3 | Директор МОБУ гимназия № 76 | июнь - сентябрь 2017 года | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.4 | Обеспечение доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в МОБУ СОШ № 80 | 3 | Управление по образованию и науке администрации города Сочи | 16.01.2017-25.12.2017 | 92507090610110050612241 (МБ) | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.1.  Подготовка документации для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с выданными рекомендациями управления УСЗН: определение видов работ, объемов работ и стоимости. | 3 | Директор МОБУ СОШ № 12 | 16.01. 2017 – 16.03.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с ФЗ № 44 | 3 | Директор МОБУ СОШ № 12 | 16.03.2017 -  01.06.2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.3.  Выполнение работ по обеспечению доступности для инклюзивного образования детей-инвалидов и маломобильных групп населения | 3 | Директор МОБУ СОШ № 12 | июнь - сентябрь 2017 года | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.6 | Организация условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в МДОБУ детский сад комбинированного вида № 45 г. Сочи | 3 | Управление по образованию и науке администрации города Сочи | 01.08.2017-25.12.2017 | 92507090610110050612241 (МБ) | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 6.1.  Заключение соглашения с Министерство образования Краснодарского края о выделении субсидии | 3 | Управление по образованию и науке администрации города Сочи | Август 2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 6.2.  Подготовка документации для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по организации условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в соответствии с выданными рекомендациями управления УСЗН: определение видов работ, объемов работ и стоимости. | 3 | Заведующая ДОУ № 45 | Сентябрь 2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 6.3.  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по организации условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в соответствии с ФЗ № 44 | 3 | Заведующая ДОУ № 45 | Октябрь 2017 | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 6.4.  Выполнение работ по организации условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 3 | Заведующая ДОУ № 45 | октябрь - декабрь 2017 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | | | | | 0,0 | 0,0 | 2420,0 | 0,0 |

Начальник управления социальной политики

администрации города Сочи Г.А. Пушкарь

Р.А. Шалаев

265-65-56